[Project Zero Waste Jord] / [2022-2023]

[08-01-2023] / Gemaakt door: [Jacy, Fenne, Remco, Iben]

[Inhoud] / [1. Algemeen] / Projectnaam / Project beschrijving / Aanleiding / Timing / [2. Details] / • Scope / • Budget en begroting balans / • Team en Stakeholders / [3. Planning] / • Milestone planning • Work breakdown structure • Product backlog / [4. Dagelijkste voortgang] / • Verslag meeting / • Resultaten van de afgewerte items / • kaban presentatie / [5. Reflecite] / • Persoonlijk reflecite van alle teamleden / • Werking van de groep / • Resultaat bespreking / • persoonlijke bijdrage / • bijgeleerd en wat beter kon / [6. Extra documentatie] / • alle extra documentatie van het project

[1. Algemeen] / Project Jord / Beschrijving van het project: / Een festival dat wordt georganiseerd met “zero waste” in het hart. Hieronder worden dan meerdere kleinere projecten gehouden om hier mee te helpen. We zijn van plan om kleine winkeltjes te hebben waar we duurzame producten gaan laten verkopen om het plastiek afval te verminderen. Deze worden dan ook verkocht aan een aanzienlijke prijs. Catering gaat zoveel mogelijk localy sourced, bio, vegetarisch..., zijn. Green camping awareness en het gebruik van unit toiletten voor zo min mogelijk milue schadelijke stoffen vrijtelaten / Aanleiding: / Dit project is gemaakt door het team met in hart dat het mogelijk is / Om een festival te maken zonder afval na het aanzienelijk nieuws over hoeveel / Vervuiling er is op festivalen wilt ons team het waar maken om een festival te maken met zo mijn mogelijk vervuiling achter te laten / En ons stukje van het klimaat herstellen / Het project zal ook het algemeen welzijn respecteren van iedereen in hasselt / En stregen covid 19 maatregelen hebben rondom het festival / Timing: / Het begin van het project zal beginnen op 1 December waar we gaan beginnen met contacteren van alle nodige particulieren / Het opbouw hoort te beginnen tegen 3 Juli / Begin festival om 7 Juli / En het festival hoort een drie dagen te duren met / het einde van het festival om 9 Juli
[2. Details] / Scope / • Uitreachen lokale boeren voor fair prijs ingrediënten / • Voor winkels verhuren we een plot, hier kunnen de winkels dan hun stand opzetten en hun producten verkopen met voldoende ruimte er tussen voor covid 19 • Green camping awareness en covid 19 awareness / • Recyclebaar papieren bordjes/bekers voor compost hoop samen met eten, deze compost dan voor de boeren • Oplaadstation voor de gsm of andere elektronica met fietsen/(zonnepanelen)• Artiesten contacteren / • Co2 calculaties voor elke gerecht / • Duurzame toiletten (Unit toiletten) / • Energie gehalte meten voor verbetering bij het volgende festival / • Al het niet afbreekbaar afval wordt recycleer / • Budget en begroting balans / • Team en Stakeholders / • het verzorgen van de corona maatregelen met een PCR test van minder dan 3 dagen oud
Budget en begroting balans / Podiumhuur Geluid installatie Licht installatie Groot podium & instalaties = €1700 Klein podium & instalaties = € 2000 Vervoer van materiaal inbegrepen / Personeel Jobstudent 11 per uur Werknemers 13 per uur / Security covid testen 14 per uur / Tenten Piramidetent € 125 excl. BTW Pagodetent € 160 excl. BTW Tigatent (*) € 125 excl. BTW / Muzikanten 330 – 2200 per band / Dranghekken tafels Recycleerbare bekers Inklap banken Gratis door Stad Hassel / Reclame Online Advertising = €3000 Reclame = €3000 Totaal €6000 / Marketing €5000-7500 / Oplaadstationnen €5000 / Boeren Jobstudenten 14 x 8 = €112 112 x 5 = €560 • Begeleider 18 x 8 = €144 • Boeren • Fair trade prijzen • Die worden gesteld door de boer zelf / Ecologische Foodtrucks En Drank €800 4x / Keuken 2500-5000 / Ecotoilet Toilet Unit - Type 2500A = €3500 / Biologisch bestek 3.70 x 2500 = €9250 Vorken 3.70 x 2500 = €9250 Messen / Recycleerbare borden €1000 / Drank €10000 / Elektriciteit 6000-1000 euro / Locatie 5500 x 2 = 1100 / Weide Afspraak met de gemeente / Zelf testen 1000 x 3.00 euro / Inkomsten / Sponsers 50000 / Kaarten 30000 euro / Verhuur plots 2000 euro x 4 foodtruck / Drank en eten 90 000, 40-50 euro / Winst 119 000 euro / Team en Stakeholders / Team StakeHolders / Werknemers ▪ Studenten / ▪ Ingehuurd personeel • Podium / • Geluid / • Lichten / • Tenten / • Eco potties / ▪ Keuken personeel / ▪ beveiliging / ▪ beveiliging Corona testing • Lokale boeren • Gemeente Hasselt • De winkels die komen verkopen • werknemers / • foodtruckt / • reclame en marketing bureau / • covid 19 security algemeen welzien van de bevolking van Hasselt / [3. Planning] / • Milestone planning / • Work breakdown structure / Zie aparte document bij extra documentatie voor uitgebreide notatie / • Product backlog
Nr Titel Taakomschrijving Resultaat / 1.1.1 Aanvraag vergunningen De gemeente contacteren en aanvragen van alle nodige vergunningen die we nodig hebben om een festival te organiseren vergunningen krijgen en nodige maatregelen volgen bv: brandveiligheid / 1.1.2 Aanvraag grond De eigenaars van de grond contacteren en het bespreken van de prijs en datum We hebben de grond gehuurd / 1.1.3 Verwerven van geleend materiaal (banken, dranghekke, bekers) stad hasselt contacteren en het aanvragen van materiaal die evenementen binnen Hasselt kunnen lenen zoals banken, dranghekken, bekers, ect. We hebben de nodige materialen gehuurd voor de duur van het festival / 1.2.1 Verhuur podia/licht/geluid We contacteren het bedrijf waar we onze podiums, licht apperatuur & geluidsapperatuur van huren. We bespreken de prijs en reserven de Het podia/licht/geluid aperatuur is gehuurd. / 1.2.2 prijs / vervoer apparatuur We contacteren het bedrijf dat ons podium & het geluid/licht apparatuur vervoert voor de prijs te bespreken en maken de reservatie hiervoor Het vervoer voor ons podium & onze lich/geluid apparatuur is gehuurd / 1.2.3 Datum bepalen opbouw We contacteren het bedrijf dat ons podium & onze licht/geluids apparatuur gaat opbouwen, bespreken de prijs en op welke datum dit zou De datum waarop ons podium moet opgebouwd worden staat vast & het bedrijf is erop voorbereid om dit tegen deze datum uit te voeren. / 1.3.1 Boeren Prijzen aanvragen totaal prijzen bespreken met boeren voor de hoeveelheid groenten die we nodig hebben Totaal prijs groenten ontvangen / 1.3.2 Drank prijzen aanvragen en hoeveelheden reserveren Drank leveranciers contacteren om de totaal prijs van de drank te bespreken en te reserveren Drank gereserveerd en klaar voor festival / 1.3.3 huur toiletten Verhuur bedrijf van ecologische toiletten contacteren, prijs bespreken en reserveren ecologische toiletten gereserveerd / 1.3.4 Tenten huren tentverhuur contacteren, prijs bespreken en reserveren tenten gereserveerd / 1.3.5 Leveringstijd en kosten verwerven van alle leveranciers Alle verhuren bespreken rond tijd en datum met de leveranciers Alle gereserveerde items klaar voor levering en gebruik bij festival / 1.4.1 Huurprijzen plots bespreken De prijs van de plots bepalen en deze aan mogelijke foodtrucks of winkels doorgeven samen met het aantal bezoekers op het festiva Foodtrucks en winkels met ecologische / duurzame producten komen naar het festiva / 1.4.2 Datums bespreken De foodtrucks/winkels geven de datums door wanneer ze op het festival willen staan een goed georganiseerde regeling wanneer welke foodtrucks/winkels komen op welk plot / 1.5.1 artiesten contacteren artiesten uitzoeken en contacteren van managment artiesten voor festival gecontacteert / 1.5.2 bespreking datum + prijs Bespreken met ariesten wat de datum en tijd is van hun optreden en wat hun vraagprijs is artiesten zijn gereserveerd voor het festival / 1.6.1 Advententies indeed Op Indeed plaatsen we advertenties voor de jobs / studentenjobs die we nodig hebben op het festival werknemers die kunnen werken op het festival / 1.6.2 verdelen personeel (security, opbouw, ect.) Verdelen van het personeel, op welke dag we welke personen nodig hebben en hun werkuren een verdelingen van de werkuren / 1.6.3 Takenverdeling + werkdagen Taken en werkdagen verdelen tussen het aantal personeelsleden die we hebben rekening houdent met de corona pcr testen en onze zelf test onder toezicht van personeel een duidelijke verdelingen van de taken en wanneer ze uitgevoerd moeten worden / 2.1.1 Factuur boeren Factuur aanvragen en betalen aan de boeren Groenten zijn besteld en betaald voor het festival / 2.1.2 Factuur Drank Factuur aanvragen en betalen aan drankleveranciers drank is besteld en betaald voor het festival / 2.1.3 Factuur podia Factuur aanvragen en betalen voor het podium en de opbouw ervan podia gereserveerd en betaald / 2.1.4 Factuur tenten Factuur gehuurde tenten betalen aan tent verhuur tenten zijn gehuurd en betaald / 2.2.1 Voorschot ontvangen Voorschot aanvragen van de particulieren Voorschot gekregen van de particulieren / 3.1.1 Instagram Promotie pagina Een instagram account aanmaken en het event promoten Mensen kunnen het evenement met hun vrienden delen / 3.1.2 Facebook account + event Een Facebook account aanmaken en op Facebook een evenement aanmaken waar mensen zich op aanwezig kunnen zetten Mensen kunnen het evenement met hun vrienden delen en laten weten dat ze gaan / 3.1.3 Tiktok aanmaken Een tiktok account aanmaken en het event promoten in een video formaat Als de video's veel weergaven krijgen is dit extra reclame voor het evenement / 3.1.4 Twitter account aanmaken (Voornamelijk progress) Een twitter account aanmaken om progressie die me maken Op de twitter pagina kunnen we foto's en video's delen van de opbouw van het festival / 3.2.1 Managen social media accounts social media accounts onderhouden, regelmatige updates over het festival en giveaways meer mensen die het festival zien door promoties en giveaways / 3.2.2 Website design goedkeuren hele website op bugs testen en layout goedkeuren website kan online en ticketverkoop kan starten / 3.2.3 Persacties pers contacteren over het festival en reclame maken door pers articels ook reclame voor mensen die niet actief social media gebruiken / 3.2.4 nieuwsbrief goedkeuren nieuwsbrief controlleren en goedkeuren indien inorde nieuwsbrief kan verzonden worden / 3.3.1 Flyers uitdelen rond campussen personeel gaat op campussen studenten aanspreken over het festival. Bij dit aanspreken delen ze flyers uit waar alle nodige informatie opstaat. Studenten krijgen te horen over het festival en willen dus potentieel komen. Dankzij de flyer kunnen ze gemakkelijk de nodige informatie terugvinden om / 3.3.2 Posters ophangen Personeel hangt posters op rond Hasselt. Op deze posters vinden de mensen ook alle nodige informatie Deze posters zorgen ervoor dat mensen die in hasselt aan het rondwandelen zijn geinformeerd worden over het festival & potentieel willen komen. / 4.1.1 Platformen/palen podia opbouwen organiseren wanneer de opbouwers komen en zorgen dat er niks fout loopt podium opbouw is gedaan / 4.1.2 LIcht/geluid/ect. installatie de podia's zijn opgebouwd installeert het bedrijf de licht en geluidsinstallaties extra effecten tijdens optredens / 4.1.3 Testen Testen van de installatie en kwaliteits controle door de staff Podia die helemaal werkt en opgezet is voor de muzikanten / 4.2.1 omheining / dranghekken plaatsen Omheiningen op de juiste locaties zetten en controleren van de bestendigheid en locatie Omheiningen die geplaatste staan op locatie / 4.2.2 Tafels + stoelen Tafels en stoelen plaatsen rond de tafels Plaatsing van de tafels en stoelen / 4.3.1 Tenten opbouwen Tenten opbouw en controleren op veiligheid bij strikte maatregelen vanwegen pukkelpop storm Tenten die klaarstaan voor de festivalers om onder te staan en die een controlere van kwaliteit hebben gehad / 4.3.2 Controle tenten Controleren van de maatregelen als de tenten tegen kleine stormen en hagel kunnen Tenten die bestendig zijn tegen hagels en vellen regen / 4.3.3 Plaatsing toiletten (ecologisch) Plaatsing van de unit toilletten en het water aansluiting controleren voor de afvoer Geplaatste unit toiletten met biologissche afvoer / 4.3.4 Oplaadstations Opbouw door personeel met toezicht van begeleiding van de oplaadstations en testen als het werkt op de telefoons Oplaadstations die over het festival kunnen gebruikt op een grondige manier / 4.4.1 Keuken opbouw Opbouw van personeel met toezicht van de chefs testen van het materiaal en maaltijds menu klaarmaken voor de festivalers Keuken die zonder probleem werkt met een opbouw toegezien door de chefs die er in werken / 4.4.2 Foodtrucks en winkels plaatsen Opbouw van alle aparte winkels open plaatsen worden gekozen door de particulieren zelf en foodtrucks worden op hun plaats gezet onder toezicht Winkels en foodtrucks die klaarstaan op openingsdag voor te kunnen verkopen

## [4. Dagelijkste voortgang]
• Verslag meeting

• kaban presentatie

Week_01

Week_02

Week_03-05

Week_06

Week_07

Week_08

Week_09

## [5. Reflecite]
• Persoonlijk reflecite van alle teamleden
     • Werking van de groep
Jacy: Goeie samen werking en fijne groepssfeer
Iben: Goeie samen werking en alles verliep vlottjes
Fenne: goeie communicatie en iedereen hielp elkaar wanneer nodig
Remco: De samenwerking verliep goed & vlottjes
     • Resultaat bespreking
Jacy: Ik ben content met het resulstaat maar denk als we meer er aan hadden	gewerkt en weten wat we nu weten dat we een beter en document	hadden kunnen maken en tot een beter eind hadden kunnen bregen
Iben: Ik ben tervreden met het resultaat en denk dat we het tot een goed eind	hebben kunnen bregen
Fenne: als we iets beter georganiseerd waren had het vlotter kunnen verlopen
Remco: Het resultaat is goed. We hadden meer tijd in de project	charter kunnen steken.
     • persoonlijke bijdrage
Jacy: Alles is samen gedaan en samen gecontrolleerd door heel de groep
Iben: Alles is samen met elkaar gedaan
Fenne: alles was online samen gemaakt terwijl 1 iemand zijn scherm deelde en	dat wisselde we af
Remco: Alles is samen gedaan en samen gecontroleerd door de hele	groep
    • bijgeleerd en wat beter kon
Jacy: Dat een goeie communicatie belangrijk is dat er anders tijdsnood gaat,	ontstaat en dat je goed alles ge documenteert moet houden dat er anders	verwarring kan ontstaan
Iben: communicatie is zeer belangrijk en dat een planning belangrijk is
Fenne: communicatie is belangrijk wanneer men werkt in groepsverband en	dat het inplannen moeilijker is dan gedacht wanneer er met 4 mensen met	andere agenda's samen werken
Remco: Het is belangrijk dat er goed wordt afgesproken op welke	moment er als groep gewerkt wordt. De project charter had ook	beter gekund
## [6. Extra documentatie]
• alle extra documentatie van het project

Er gaat een aparte zip zijn met alles van het eindrapport in aparte pdfs
Van Wbs, Backlog, dagelijskte meetings, en timetable
En daar staat ook de project statuts in als een powerpoint.

External link van alle particuleren die zijn gebruikt voor de prijsbereking en alles van opbouw tot de gemeente voor de grond waar het festival plaatshoud

https://www.group-pda.be/aanpak.html
https://employers.indeed.com/jobs
https://www.tentensniekers.be/tenten/tentenpaleis/
https://ringtwice.be/nl/muzikanten
https://www.sortlist.be/nl/agency/strarex#portfolio
https://www.hasselt.be/nl/evenement
https://tinyurl.com/ys9pdbzs
https://www.electricpedals.com/hire-us-big-bicycle-phone-charger
https://employers.indeed.com/jobs
https://www.foodtruckbooking.be/zoeken/1
https://tinyurl.com/4zwpx5e5
https://www.monouso.be/nl/
https://www.reuz.com/nl/takeaway/
https://drinksontour.be/